## Sheet1
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
23
Sprint 1
1 | Thiết kế giao diện | 3 | Ngân | 27/09/2024 | 2024-04-10 |  |  |  | Done
2 | Code FE các trang | 5 | Tuấn Trần | 27/09/2024 | 2024-04-10 |  |  |  | Done
Sprint 2: Admin
1 | Thiết kế database | 5 | Tuấn Trần | 2024-05-10 | 2024-11-10 |  |  |  | Done
2 | Phân quyền Admin | 5 | Tuấn Trần | 2024-05-10 | 2024-11-10 |  |  |  | In progress
3 | Đăng ký/Đăng nhập/ Quên mật khẩu | 5 | Tuấn Trần | 2024-05-10 | 2024-11-10 |  |  |  | In progress
4 | Tìm kiếm sản phẩm | 5 | Duy | 2024-05-10 | 2024-11-10 |  |  |  | In progress
5 | Thêm/Sửa/Xóa/Cập nhật sản phẩm | 5 | Ngân Nguyên | 2024-05-10 | 2024-11-10 |  |  |  | Done
6 | Phân trang | 3 | Nguyên | 2024-05-10 | 2024-11-10 |  |  |  | Done
Sprint 3 : Admin