## Project Information
I. Requirements
Cửa hàng trang sức Joyas chuyên cung cấp các sản phẩm trang sức tinh tế và sang trọng, đáp ứng nhu cầu của những khách hàng yêu thích sự độc đáo và phong cách. Với sự đa dạng về mẫu mã và chất liệu, Joyas cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất, từ nhẫn, dây chuyền, bông tai đến các món quà lưu niệm ý nghĩa. Để phục vụ tốt hơn cho khách hàng, Joyas đã phát triển một hệ thống thương mại điện tử tiện lợi. Website của Joyas được thiết kế dễ sử dụng, cho phép khách hàng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm yêu thích. Tại đây, khách hàng có thể tham khảo thông tin chi tiết về từng sản phẩm cũng như các chính sách bán hàng hấp dẫn. Khách hàng có thể thực hiện thanh toán trực tuyến một cách an toàn hoặc lựa chọn thanh toán trực tiếp tại cửa hàng. Để tiện lợi hơn, Joyas cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi với một mức phí hợp lý, giúp khách hàng nhận được sản phẩm ngay tại nhà. Hệ thống quản lý hiện đại của Joyas cũng đảm bảo rằng mọi hoạt động kinh doanh, từ quản lý hàng tồn kho đến đơn đặt hàng và giao hàng, đều được thực hiện một cách hiệu quả. Đến với Joyas, bạn sẽ được trải nghiệm sự phục vụ tận tâm và những sản phẩm trang sức đầy cảm hứng. Hãy ghé thăm cửa hàng hoặc truy cập website của chúng tôi để khám phá thế giới trang sức đầy màu sắc!

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Nguyễn Thùy Ngân | BabyDoll | Product Owner | 18/9/2024 | 13/11/2024
2 | Nguyễn Hạnh Nguyên | HNguyen | ScrumMaster | 18/9/2024 | 13/11/2024
3 | Trần Minh Tuấn | Tuna | Team Lead | 18/9/2024 | 13/11/2024
4 | Huỳnh Nhật Duy | Dừa | Dev | 18/9/2024 | 13/11/2024
5 | Lê Anh Tuấn | LeT | Dev | 18/9/2024 | 13/11/2024

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Actor: là khách hàng vãng lai tôi muốn
1 | Xem trang chủ | 2
2 | Xem các loại sản phẩm | 3
3 | Xem chi tiết sản phẩm | 3
4 | Quản lý giỏ hàng(Thêm, tăng, giảm, xóa sản phẩm) | 5
5 | Đăng ký | 1
Actor: là thành viên tôi muốn
1 | Đăng nhập | 1
2 | Đặt đơn hàng | 3
3 | Quản lý đơn hàng(Xem, hủy đơn hàng) | 4
4 | Theo dõi đơn hàng | 3
5 | Thanh toán trực tuyến | 3
6 | Đăng xuất | 1
Actor: là nhân viên xử lý đơn hàng tôi muốn
1 | Xem đơn hàng mới | 3
2 | Quản lý đơn hàng(Xem, sắp xếp, cập nhật) | 5
3 | Quản lý vận chuyển | 4
4 | Thanh toán trực tiếp | 2
5 | Kiểm tra thanh toán | 4
Actor: là nhân viên quản lý tôi muốn
1 | Quản lý sản phẩm | 3
2 | Quản lý cửa hàng | 4
3 | Quản lý kho | 3
4 | Quản lý giá | 4
5 | Quản lý chương trình khuyến mãi | 5
Actor: là quản trị trang web tôi muốn
1 | Quản lý người dùng | 5

## Product backlog V2
| Khách hàng vãng lai | Thành viên | Nhân viên xử lý đơn hàng | Nhân viên quản lý | Quản trị trang web
Trang chủ
Xem trang chủ | x | x | x | x | x
Đăng nhập | x | x | x | x | x
Đăng ký | x | x | x | x | x
Quên mật khẩu | x | x | x | x | x
Xem thông tin tài khoản | x | x | x | x | x
Sửa thông tin tài khoản |  | x | x | x | x
Sản phẩm
Xem danh sách sản phẩm | x | x | x | x | x
Xem chi tiết sản phẩm | x | x | x | x | x
Tìm kiếm sản phẩm |  | x | x | x | x
Đánh giá sản phẩm |  | x
Xóa/Sửa đánh giá sản phẩm |  |  | x | x | x
Sửa sản phẩm |  |  |  | x | x
Thêm sản phẩm |  |  |  | x | x
Xóa sản phẩm |  |  |  | x | x
Cập nhật số lượng sản phẩm |  |  |  | x | x
Giỏ hàng
Xem giỏ hàng |  | x | x | x | x
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng |  | x
Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng |  | x
Quản lý giỏ hàng |  |  | x | x | x
Thanh toán
Thực hiện thanh toán |  | x
Chọn phương thức thanh toán |  | x
Xem thông tin thanh toán |  |  |  | x | x
Sửa thông tin thanh toán |  |  |  | x | x
Đơn hàng
Xem lịch sử đơn hàng |  | x | x | x | x
Sửa lịch sử đơn hàng |  |  | x | x | x
Xác nhận đơn hàng |  | x | x | x | x

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
14
Sprint 1
1 | Xem trang chủ | 2 | Tuna
2 | Xem các loại sản phẩm | 3 | Tuna
3 | Xem chi tiết sản phẩm | 3 | Tuna
4 | Quản lý giỏ hàng(Thêm, tăng, giảm, xóa sản phẩm) | 5 | Tuna
5 | Đăng ký | 1 | Dừa